План-график мероприятий по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Ермаковской СОШ в  2016 г-2017 г

| № п/п | Направление мероприятия | Содержание работ | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | Утверждение состава рабочей группы по разработке локальных правовых актов школьного уровня, локальных актов общеобразовательной организации, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 | Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР |
| 1.2. | Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы обучающимися с ОВЗ. | Анализ рабочей группой требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы обучающимися с ОВЗ. | Сентябрь- октябрь 2016 | Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР, рабочая группа |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов школы, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ: Внесение изменений в соответствующие разделы Устава и Программы развития организации: - цели образовательного процесса - система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения; - режим занятий обучающихся; - открытость и доступность информации об ОО; - регламентация образовательного процесса. Разработка или корректировка локальных актов общеобразовательной организации - Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей инвалидов; - Положение об индивидуальном учебном плане; - Режим занятий обучающихся; - Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся; - Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и их родителями (законными представителями); - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах; - Должностные инструкции работников ОО и т.д. Издание приказов: - Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ/ умственной отсталостью в 2016-2017 учебном году - О создании рабочей группы по введению ФГОС. - Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью. - Приказ «Об организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью» - О разработке АООП/АОП; - Об утверждении АООП/АОП; - О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, учителя и др.; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ/умственной отсталостью; - Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. - Об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС); - Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | Разработка и утверждение локальных правовых актов школьного уровня, локальных актов общеобразовательной организации, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Сентябрь-декабрь 2016 | Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР, рабочая группа |
| 1.4. | Мониторинг готовности школы к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2017 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательной организации к введению ФГОС ОВЗ | Август 2016 | Рабочая группа по сопровождению введения ФГОС ОВЗ |
| 2. Организационно-методическое и аналитическое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана действий по подготовке в введению ФГОС обучающихся с ОВЗ/УО, плана повышения квалификации, методической работы, организации внутришкольного контроля | Разработка и реализация плана действий по подготовке в введению ФГОС обучающихся с ОВЗ/УО, плана повышения квалификации, методической работы, организации внутришкольного контроля | Январь-май 2016 | Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР, рабочая группа |
| 2.2. | Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ | Организация проблемных семинаров, круглых столов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Консультирование педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно постоянно | Рабочая группа по сопровождению введения ФГОС ОВЗ Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР |
| 2.3. | Анализ программного обеспечения ОО требованиям стандарта | Анализ программного обеспечения ОО требованиям стандарта | Апрель-май 2017 | Рабочая группа по сопровождению введения ФГОС ОВЗ |
| 2.4. | Координация деятельности педагогических работников по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Организация и проведение инструктивных совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2017 года | Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических работников МБОУ Ермаковской СОШ на курсах повышения квалификации по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Обеспечение обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ | Февраль 2017 В течение 2017 года | Подусова Е.А., заместитель по УВР Подусова Е.А.. заместитель по УВР |
| 4. Финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Организация работы по формированию заявок на специальную учебную и учебно-методическую литературу Проведение мониторинга соблюдения МБОУ Ермаковской СОШ норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Февраль 2017 В течение 2017 года | Ласкова О.В. директор Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ведение разделов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на сайте МБОУ Ермаковской СОШ | В течение 2017 года | Ласкова О.В. директор |
| 5.2. | Формирование в обществе, в т.ч. у педагогов, родителей и обучающихся, толерантного отношения к детям с ОВЗ, популяризация идей интеграции и инклюзии детей с ОВЗ. | Проведение родительских собраний, лекториев по популяризация идей интеграции и инклюзии детей с ОВЗ | Постоянно | Ласкова О.В. директор Подусова Е.А.. заместитель по УВР, рабочая группа |
| 6. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание психолого-педагогических условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Взаимодействие образовательной организации с психолого-медико-педагогическим консилиумом Тацинского района по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Постоянно | Ласкова О.В. директор Подусова Е.А., заместитель по УВР педагогические работники |